|  | QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN (LƯU HÀNH NỘI BỘ) | MS: KD.QT04Rev000 Ban hành lần: 01 Ngày phát hành: 06/05/20 Ngày hiệu lực: |
| --- | --- | --- |

Phân phối tài liệu

| Hội đồng quản trị công ty |  | Khối Đầu tư dự án |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ tịch hội đồng quản trị |  | Khối Kinh Doanh |  |
| Tổng Giám đốc |  | Trung tâm Đào tạo |  |
| Ban Giám đốc Khối |  | Khối Khách sạn |  |
| Khối Hành chính nhân sự |  | Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons |  |
| Khối Tài chính kế toán |  | Công ty Cổ Phần Thiết kế Bcons Design |  |
| Khối đấu thầu |  | Công ty Cổ Phần BĐS Bcons |  |
| Khối Thi công |  | Công ty Phú Mỹ Hiệp |  |

| Người lập | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn An Tuấn PGĐ Khối Kinh doanh | Đỗ Thanh Bình Giám đốc Khối Kinh doanh | Ngô Lưu Bình Tổng Giám đốc |
| …/…/2020 | ....../……/2020 | ....../……/2020 |

Theo dõi sửa đổi

| Lần sửa đổi | Ngày ban hành | Mục sửa đổi | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

# Mục đích

Quản lý thông tin khách hàng giữa PKD và các đại lý phân phối.

# Phạm vi

Từ viết tắt

| GĐK KD TGĐ | Giám đốc Khối Kinh doanh Tổng Giám đốc |
| --- | --- |

# Nội dung

Lưu đồ quy trình:

| STT | Lưu đồ thực hiện | Thời gian | Người thực hiện | Tài liệu | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 ngày | GĐK KD | thông báo email |  |
| 2 |  | 3 ngày | GĐK KD | bảng kế hoạch |  |
| 3 |  | 1 ngày | TGĐ | bảng kế hoạch |  |
| 4 |  | 5 - 7 ngày | GĐK KD | bảng kế hoạch |  |
| 5 |  | 3 ngày | TGĐ | bảng kế hoạch |  |
| 6 |  | 1 ngày | TGĐ | hợp đồng tổ chức sự kiện |  |
| 7 |  | Theo dõi | GĐK KD | bảng kế hoạch chi tiết |  |
| 8 |  | 1 ngày | GĐK KD |  |  |
| 9 |  | 1 ngày | PKD |  |  |

3.1 TIẾP NHẬN THÔNG TIN SỰ KIỆN

- Thời gian: 1 ngày

3.2 LẬP KẾ HOẠCH

- Thời gian: 3 ngày

3.3 TRÌNH DUYỆT KẾ HOẠCH

- Thời gian: 1 ngày

3.4 TÌM VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO CÁC ĐỐI TÁC

- Admin Đại lý sẽ lấy HĐMB thô và đưa cho NVKD chuyển HĐMB cho khách hàng ký

- Thời gian: 5 - 7 ngày

3.5 ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỐI TÁC

- Thời gian: 3 ngày

3.6 KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI TÁC

- Thời gian: 1 ngày

3.7 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

- Theo dõi.

3.8 NGHIỆM THU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC

- Thời gian: 1 ngày

3.9 LƯU TRỮ HỒ SƠ

- Thời gian: 1 ngày

# Hồ sơ

| STT | Tên hồ sơ | Nơi/ Người lưu | Phương pháp lưu | Thời gian lưu | Phương pháp huỷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng kế hoạch | PKD | File mềm File cứng | 1 năm | Xé hủy |