|  | QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT SHOPDRAWING (TP) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) | MS: TC.QT04Rev001 Ban hành lần: 01 Ngày phát hành: 25/04/20 Ngày hiệu lực: |
| --- | --- | --- |

Phân phối tài liệu

| Hội đồng quản trị |  | Khối Đầu tư & Dự án |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ tịch Hội đồng quản trị |  | Khối Kinh doanh |  |
| Tổng Giám đốc |  | Khối Đào tạo |  |
| Ban Giám đốc |  | Khối Khách sạn |  |
| Khối Hành chính - Nhân sự |  | Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons |  |
| Khối Tài chính - Kế toán |  | Công ty Cổ phần Thiết kế Bcons Design |  |
| Khối Đấu thầu |  | Công ty Cổ phần BĐS Bcons Land |  |
| Khối Thi công |  | Công ty Cổ phần BDS Phú Mỹ Hiệp |  |

| Người lập P.GĐ Khối Thi công | Người kiểm tra GĐ Khối Thi công | Người phê duyệt Tổng Giám đốc |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Quốc An | Nguyễn Minh Tâm | Ngô Lưu Bình |
| 15/04/2020 | 25/04/2020 | 25/04/2020 |

Theo dõi sửa đổi

| Lần sửa đổi | Ngày ban hành | Mục sửa đổi | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25.04.20 | Ban hành mới | - Điều chỉnh bước quy trình. |

# Mục đích

- Quy trình được viết ra để hướng dẫn thực hiện quá trình trình duyệt shopdrawing với nhà thầu phụ và phân phối bản vẽ thi công.

# Phạm vi

- Quy trình này được áp dụng cho BCH/CT và nhà thầu phụ.

# Tài liệu liên quan

# Định nghĩa

- CHT.CT	: Chỉ huy trưởng.

- NTP		: Nhà thầu Phụ.

- CHP		: Chỉ huy phó.

# Nội dung

Lưu đồ thực hiện:

| STT | Lưu đồ | Thời gian | Trách nhiệm | Tài liệu | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | NTP |  | - QT04.BM-01 |
| 3 |  |  | NTP |  | QT04.BM-02 |
| 4 |  |  | CHT. NTTP | Bản vẽ liên quan Bản vẽ thiết kế |  |
| 5 |  | 1 ngày | Thư ký/ QaQC |  | QT04.BM-03 |
| 6 |  | 10 ngày | CHT |  |  |
| 7 |  |  | CHP.CT CHT.TP |  | QT04.BM-04 |
| 8 |  |  | Thư ký/ CHT |  | QT04.BM-04 |
| 9 |  |  | Thư ký/ |  | QT04.BM-05 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Diễn giải lưu đồ:

  - Nhận hồ sơ/ bản vẽ thiết kế.

- Thư ký TP nhận bản vẽ từ bên BCH/CT, cập nhật danh mục Kiểm tra bả vẽ shopdrawing

  - Lập kế hoạch trình duyệt bản vẽ

- Dựa vào tiến độ thi công, công trình lên kế hoạch trình duyệt bản vẽ phù hợp.Lưu hồ sơ/ triển khai thi công

  - Triển khai bản vẽ thi công

Dựa vào bản vẽ thiết kế từ bên A, kế hoạch trình duyệt bản vẽ, bộ phận shop drawing triển khai bản vẽ thi công.

Mã số bản vẽ thi công được thống nhất với bên A và có tính liên tục.

  - Trình bên BCH Bcons
     TP Trình bên BCH duyệt bản vẽ thi công kèm Phiếu yêu cầu duyệt bản vẽ .

Cập nhật quá trình trình duyệt bản vẽ vào Sổ theo dõi trình duyệt bản vẽ

Lưu lại bằng chứng các lần trình duyệt bản vẽ.

  - Phê Duyệt

Bản vẽ thi công được bên CHT/ GĐDA Bcons duyệt (ký tên/ đóng dấu trên tất cả các trang bản vẽ) và trả về các bên lưu trữ.

  - Chỉ định phân phối

Chỉ huy phó chỉ định phân phối bản vẽ cho những người liên quan;

  - Nhân bản và phân phối

Bản vẽ gốc, thư ký đóng dấu ORIGINAL/ FOR CONSTRUCTION (cho tất cả các trang) và lưu trữ.

Photo bản vẽ theo danh sách chỉ huy phó chỉ định phân phối

Bản vẽ photo, thư ký đóng dấu “COPY” (cho tất cả các trang) và ghi rõ số thứ tự bản copy. (Số thứ tự COPY liên tục cho một loại bản vẽ )

Phân phối cho người liên quan và ký nhận Sổ phân phối/ thu hồi bản vẽ

Đối với thầu phụ nhân công: Giám sát có thể photo phân phối cho Thầu phụ (Tính hiệu lực của bản vẽ thể hiện qua dấu COPY (số...) của giám sát.

Trường hợp mất bản vẽ, xin cấp lại thì đóng dấu COPY với số thứ tự tiếp theo. Đồng thời báo cáo CHT để đưa ra hình thức xử lý (có lưu giữ bằng chứng xử lý).

  - Lưu hồ sơ

Phiếu yêu cầu duyệt bản vẽ, Phiếu chuyển giao tài liệu

- Bản vẽ gốc

- Phiếu phân phối bản vẽ

- Sổ theo dõi trình duyệt bản vẽ

- Kế họach trình duyệt bản vẽ

- Sổ kiểm soát phân phối – thu hồi bản vẽ

- Hồ sơ

| STT | Tên hồ sơ | Nơi/ Người lưu | Phương pháp lưu | Thời gian lưu | Phương pháp huỷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản vẽ shopdrawing phê duyệt | BCHCT Thư ký | File cứng File mềm | Đến khi hủy. | Xé hủy |

# Phụ lục

| STT | Tên mẫu biểu/phụ lục | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch trình duyệt bản vẽ | BC.TC.QT04.BM-01 |
| 2 | # Phiếu yêu cầu duyệt bản vẽ | BC.TC.QT04.BM-02 |
| 3 | Sổ theo dõi trình duyệt bản vẽ | BC.TC.QT04.BM-03 |
| 4 | Phiếu phân phối bản vẽ | BC.TC.QT04.BM-04 |
| 5 | Sổ kiểm soát phân phối - thu hồi bản vẽ | BC.TC.QT04.BM-05 |